📌 Rapport de Suivi – Sprint 1

# Informations Générales

|  |  |
| --- | --- |
| Nom d’équipe + n° d’itération | Biblio\_Teccart – Sprint 1 |
| But de l’itération | L’utilisateur peut réserver un document et créer son compte |
| Estimation UP | 20 points utilisateurs |
| TDD/unitaire | Non applicable pour ce sprint, prévu pour le sprint 2 |
| Qualité | 1 bug mineur détecté, corrigé |
| Plan d’amélioration | Mieux découper les tâches pour le sprint 2 |

# Engagement – Fonctionnalités

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Fonctionnalité | Taille engagée | Taille réalisée | Statut |
| Inscription membre | 5 | 5 | Terminé |
| Réservation document | 5 | 5 | Terminé |
| Paiement en ligne (partiel) | 5 | 3 | En cours |
| Interface utilisateur principale | 5 | 5 | Terminé |

# Faits Saillants

1. Retard léger sur l’intégration du paiement  
2. Bonne collaboration sur le frontend  
3. Pas de blocage critique

# Coût / Effort (Prévu vs Réel)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| État | Effort (hres) | Coûts ($) |
| Au début de l’itération | 20,50 | 1845,00 |
| Cette itération | 8,00 | 720,00 |
| Cumulatif à date | 28,50 | 2565,00 |
| Estimation pour terminer | 16,00 | 1440,00 |
| Total prévu | 44,50 | 4005,00 |
| Budget initial | 40,00 | 3600,00 |
| Écart | 4,50 | 405,00 |

# Risques et Obstacles

- Nouveau risque : dépendance à l’API Stripe (retard possible)  
- Obstacles : documentation manquante au début du sprint